## Sheet1
Cronograma
Semana | Actividades | Tiempo (horas) | Estado | Miembro
Semana 1 | Definición de problema | 2 | Completo | Pedro
| Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | Completo | Pedro
| Definición de la arquitectura | 1 | Completo | Pedro
| Diagramas y especificación de casos de uso | 2 | Completo | Pedro
| Diagramas de secuencia | 1 | Completo | Pedro
| Diseño lógico bd | 6 | Completo | Pedro
| Diseño físico bd | 3 | Completo | Pedro